BAZODIAC

14-TAGE EXECUTION PLAN

Von 80% fertig zu: Live, Nutzer, Revenue

Basierend auf Codebase-Analyse: 119 Commits, 6.800 LOC, 5 API-Endpoints

Stack: React 19 + Vite + Tailwind v4 + Three.js + Supabase + Gemini + ElevenLabs

März 2026

STATUS QUO — Was existiert

Bestandsaufnahme aus der Codebase-Analyse. Kein Raten, nur was im Repo steht.

Was funktioniert (✅):

•	React 19 SPA mit komplettem Auth-Flow (Supabase): Splash → AuthGate → BirthForm → Dashboard

•	5 parallele BAFE-API-Calls (bazi, western, fusion, wuxing, tst) mit Fallback-Chain

•	Response-Mapping: Deutsche BAFE-Keys (stamm/zweig/tier) → Englische Dashboard-Keys

•	Gemini Flash Integration für KI-generierte Horoskop-Interpretationen

•	3D-Orrery mit Three.js: Kepler-Berechnungen, 150 Sterne, Custom GLSL-Shader

•	ElevenLabs Voice Agent (Levi Bazi) mit Conversation-Persistenz

•	Supabase: profiles, birth_data, astro_profiles, natal_charts, agent_conversations

•	i18n (DE/EN), Dark-Luxury-Ästhetik (Obsidian/Gold)

•	Railway Deployment mit BAFE-Proxy und Fallback-Chain

•	Google Analytics + AdSense Tags eingebunden

Was fehlt (❌):

•	Kein Freemium/Paywall-System — alles ist gratis, kein Monetarisierungspfad außer Ads

•	Kein SEO — SPA ohne Server-Side Rendering, keine Sitemap, keine Content-Seiten

•	BAFE-API instabil (ENETUNREACH in CI/lokalen Umgebungen)

•	Keine Contract-Tests gegen BAFE

•	Fusion-Logik unklar — der USP ist nicht sauber implementiert/dokumentiert

•	Kein Stripe/Payment — kein Weg, Premium-Features zu verkaufen

•	Keine Landing Page / Marketing-Seite — nur die App selbst

•	Kein Sharing — Nutzer können ihr Reading nicht teilen (viraler Loop fehlt)

ARCHITEKTUR-ENTSCHEIDUNG

Bevor Tag 1 startet, eine strategische Weichenstellung:

Monetarisierungs-Architektur

Du hast zwei Wege. Ich empfehle die Kombination:

Weg A: AdSense + Traffic (langsam, passiv, skaliert)

AdSense ist schon eingebunden. Aber AdSense braucht Traffic. Traffic braucht SEO. SEO braucht Content-Seiten. Eine SPA wird von Google schlecht indexiert. Du brauchst entweder SSR (teuer an Umbau) oder eine separate Content-Schicht (Astro/Next.js Landing Pages, die auf die App verlinken).

Zeitrahmen bis Revenue: 6–12 Wochen (bis Google indexiert und Traffic kommt)

Revenue-Potenzial: 50–500€/Monat bei 10k–50k Visits (Nische Astrologie)

Weg B: Freemium + Stripe (schnell, direkt, begrenzt)

Basic Reading gratis (Sonnenzeichen + Basis-Bazi). Premium Reading hinter Paywall: Full Fusion, detaillierte Interpretation, Voice Agent, PDF-Export. Einmal-Zahlung oder kleines Abo.

Zeitrahmen bis Revenue: Sofort nach Launch (wenn Nutzer kommen)

Revenue-Potenzial: 5–29€ pro Premium Reading, skaliert mit Nutzern

EMPFEHLUNG: Beides. Freemium für sofortigen Revenue-Pfad. Content-Seiten für langfristigen Traffic. AdSense als Bonus auf den Content-Seiten.

14-TAGE PLAN — Tag für Tag

REGEL: Jeder Tag hat ein DONE-GATE. Erst wenn das Gate erfüllt ist, gehst du zum nächsten Tag. Kein Vorspringen.

PHASE 1: STABILISIEREN (Tag 1–3)

Ziel: Das was da ist, muss zuverlässig funktionieren. Kein neues Feature, bevor das Fundament steht.

TAG 1  —  BAFE-API absichern

Fokus: Backend-Stabilität

Das ist der kritischste Blocker. Wenn BAFE unzuverlässig ist, kann die App keinen Wert liefern.

Aufgaben:

☐  BAFE Health-Check: Ist https://bafe-production.up.railway.app gerade erreichbar? Alle 5 Endpoints testen (bazi, western, fusion, wuxing, tst)

☐  Wenn BAFE instabil: Caching-Layer in server.mjs einbauen — Ergebnisse für gleiche Geburtsdaten 24h cachen (Geburtshoroskope ändern sich nicht)

☐  Fallback verbessern: Statt leere Daten bei BAFE-Ausfall → letzte gecachte Berechnung aus Supabase ziehen (natal_charts.payload)

☐  Retry-Logik: 3 Retries mit exponential Backoff in proxyToBafeWithFallback

☐  /api/debug-bafe Endpoint testen und Monitoring einrichten (z.B. UptimeRobot, kostenlos)

Konkret in server.mjs:

// Redis/In-Memory Cache für BAFE-Responses

const cache = new Map(); // key = hash(birthData), value = { data, timestamp }

const CACHE_TTL = 24 * 60 * 60 * 1000; // 24h — Geburtschart ändert sich nie

→ DONE-GATE: Alle 5 BAFE-Endpoints antworten konsistent. Fallback + Cache funktionieren. UptimeRobot pings /api/debug-bafe.

TAG 2  —  Fusion-Logik schärfen

Fokus: USP definieren

Die Fusion von Western + Bazi + Wuxing IST dein USP. Wenn das nicht klar und einzigartig ist, bist du eine weitere Astro-App.

Aufgaben:

☐  Fusion-Endpoint (/calculate/fusion) analysieren: Was kommt wirklich zurück? Ist die Antwort brauchbar?

☐  Fusion-Interpretation definieren: Wie verbindet die Fusion Western + Bazi konkret? Was ist der Mehrwert gegenüber getrennt?

☐  Gemini-Prompt optimieren (src/services/gemini.ts): Der Prompt muss die Fusion-Daten nutzen, nicht nur Western + Bazi nebeneinander legen

☐  Dashboard-Sektion für Fusion visuell aufwerten: Eigener Bereich, eigenes Design, klar als Premium-Feature markiert

☐  Fusion-Ergebnis in einem teilbaren Format speichern (für späteren Social Share)

Der Fusion-Prompt muss so denken:

"Dein Sonnenzeichen sagt X. Dein Bazi Day Master sagt Y. Die Kombination bedeutet Z — und das ist etwas, das dir keine andere App zeigen kann." DAS ist der Satz, der Premium verkauft.

→ DONE-GATE: Fusion-Endpoint liefert saubere Daten. Gemini-Prompt nutzt Fusion-Daten explizit. Dashboard zeigt Fusion als eigenen, visuell hervorgehobenen Bereich.

TAG 3  —  Auth + UX Polish

Fokus: Nutzer-Flow reibungslos

Aufgaben:

☐  Auth-Flow testen: Signup → Login → BirthForm → Dashboard. Kein Abbruch, kein leerer State.

☐  Loading States: Skeleton-UI während BAFE-Calls (statt leerem Screen)

☐  Error States: Klare Fehlermeldungen wenn BAFE/Gemini ausfallen (nicht "undefined")

☐  Mobile Responsiveness prüfen: BirthForm + Dashboard auf iPhone/Android testen

☐  Erste Impression: Splash-Screen + BirthForm müssen in 5 Sekunden klar machen, was die App tut

☐  Performance: Bundle-Size checken. 150MB media/ Ordner — werden die Videos lazy geladen?

ACHTUNG: Die Video-Dateien (3x ~43MB MP4) sind im public/ UND media/ Ordner. Das sind 150MB+ Assets. Sicherstellen, dass die nicht beim ersten Load mitgeladen werden.

→ DONE-GATE: Kompletter User-Flow Signup → Reading funktioniert fehlerfrei auf Desktop + Mobile. Keine console.errors. Loading States überall.

PHASE 2: MONETARISIEREN (Tag 4–7)

Ziel: Einen funktionierenden Weg haben, Geld zu verdienen. Bevor du Traffic generierst.

TAG 4  —  Freemium-Architektur

Fokus: Free vs. Premium definieren

Was ist Free, was ist Premium?

FREE (mit Ads)

PREMIUM (Stripe)

Sonnenzeichen + Mondzeichen + Aszendent

Volle Fusion-Interpretation (West + Bazi + Wuxing)

Basis-Bazi (Day Master + Tierzeichen)

Alle 4 Bazi-Säulen mit Detailanalyse

Wuxing-Übersicht (dominantes Element)

Komplette Wuxing-Balance mit Empfehlungen

Einfache Gemini-Interpretation (3-4 Sätze)

Deep Interpretation (1-2 Seiten, personalisiert)

3D Orrery (Basis)

3D Orrery + Planetarium Mode

AdSense-Anzeigen sichtbar

Werbefrei

—

Levi Bazi Voice Agent (komplett)

—

PDF-Export des Readings

—

Social Share Card (schönes Bild für Instagram/LinkedIn)

Aufgaben:

☐  Supabase: Spalte 'tier' (free/premium) zu profiles hinzufügen

☐  Feature-Flags in App.tsx: isPremium-Check für Premium-Sections

☐  Premium-Teaser: Free-User sehen angedeutete Premium-Inhalte (blurred/locked) mit Upgrade-CTA

☐  Dashboard.tsx aufteilen: Free-Bereich oben, Premium-Bereich unten (gelockt)

→ DONE-GATE: Free-User sehen eingeschränktes Reading + Premium-Teaser. isPremium-Flag steuert UI.

TAG 5  —  Stripe-Integration

Fokus: Payment-Flow

Aufgaben:

☐  Stripe-Account erstellen (falls nicht vorhanden)

☐  Produkt in Stripe anlegen: "Bazodiac Premium Reading" — Einmalzahlung

Pricing-Empfehlung:

Stufe 1: 4,99€ — Premium Reading (einmalig, für dieses Geburtshoroskop)

Stufe 2: 9,99€ — Premium Reading + PDF-Export + Social Card

Stufe 3: Optional später — 14,99€/Monat Abo (monatliche Updates, Transit-Readings)

Start mit Stufe 1. Nicht overengineer-en. EIN Preis, EIN Button, EIN Checkout.

Technische Umsetzung:

☐  Stripe Checkout Session API in server.mjs: POST /api/checkout

☐  Webhook-Endpoint: POST /api/webhook/stripe → setzt profiles.tier = 'premium'

☐  Frontend: "Upgrade to Premium" Button → redirectet zu Stripe Checkout → nach Zahlung zurück zur App

☐  Supabase profiles.tier nach erfolgreicher Zahlung updaten

// server.mjs - Minimal Stripe Integration

import Stripe from 'stripe';

const stripe = new Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY);

app.post('/api/checkout', async (req, res) => {

const session = await stripe.checkout.sessions.create({

line_items: [{ price: PRICE_ID, quantity: 1 }],

mode: 'payment',

success_url: `${DOMAIN}?upgrade=success`,

metadata: { userId: req.body.userId }

});

res.json({ url: session.url });

});

→ DONE-GATE: Test-Zahlung in Stripe Test-Mode funktioniert. User wird nach Zahlung als Premium markiert. Premium-Content ist sichtbar.

TAG 6  —  PDF-Export + Social Share

Fokus: Teilbarer Output

Das ist der virale Loop. Wenn Nutzer ihr Reading teilen, kommen neue Nutzer. Kostenlos.

Aufgaben:

☐  PDF-Export: Reading als schönes PDF generieren (Server-Side mit Puppeteer oder Client-Side mit jsPDF)

☐  Social Share Card: OG-Image generieren — Sonnenzeichen-Sigil + Name + Kernaussage — 1200x630px

☐  Share-URL: bazodiac.com/reading/[hash] — zeigt öffentliche Mini-Version des Readings

☐  Share-Buttons: WhatsApp, Instagram Story, LinkedIn, Twitter/X, Copy Link

☐  Free-User: Share zeigt Basis-Info + "Get your full reading at bazodiac.com" CTA

☐  Premium-User: Share zeigt vollständigere Version

PRIORITÄT: Social Share Card > PDF-Export. Die Share Card bringt neue Nutzer. Der PDF-Export ist nice-to-have.

→ DONE-GATE: Nutzer können ihr Reading als Social Card teilen. Geteilter Link zeigt Mini-Reading + Signup-CTA.

TAG 7  —  Puffer + QA

Fokus: Aufräumen

Aufgaben:

☐  Alle TODOs aus Tag 1–6 abarbeiten, die liegen geblieben sind

☐  Full User Journey testen: Signup → Free Reading → Upgrade → Premium Reading → Share

☐  Mobile QA: iPhone Safari + Android Chrome

☐  Performance: Lighthouse Score checken (Ziel: >70 Performance, >90 Accessibility)

☐  Typos, broken Links, console.errors fixen

☐  .env.production prüfen: Alle Keys gesetzt? Stripe Live-Key statt Test-Key?

→ DONE-GATE: Kompletter Flow funktioniert fehlerfrei. Stripe im Live-Mode. App ist production-ready.

PHASE 3: CONTENT + TRAFFIC (Tag 8–11)

Ziel: Organischen Traffic aufbauen. Die App kann Geld verdienen — jetzt braucht sie Nutzer.

TAG 8  —  Landing Page + SEO-Grundlagen

Fokus: Auffindbar werden

Die SPA ist unsichtbar für Google. Du brauchst eine separate, statisch gerenderte Einstiegsseite.

Option A (schnell): Separate Landing Page

Statische HTML-Seite oder Astro/Next.js-Seite auf Subdomain (z.B. www.bazodiac.com), die zur App (app.bazodiac.com) verlinkt. Mit allen SEO-Basics.

Option B (sauberer): SSR für die Hauptseite

Vite-Plugin für SSR oder Migration zu Next.js/Astro mit React-Integration. Größerer Umbau, aber langfristig besser.

EMPFEHLUNG: Option A jetzt. Option B später. Speed > Perfektion.

Aufgaben:

☐  Domain sichern/konfigurieren: bazodiac.com (oder .de / .app)

☐  Landing Page bauen (1 Seite): Hero + Value Prop + Feature-Liste + CTA "Berechne dein Horoskop" + Testimonial-Platzhalter

☐  Meta-Tags: Title, Description, OG-Tags, Twitter Card für jede Seite

☐  robots.txt + sitemap.xml anlegen

☐  Google Search Console einrichten + Sitemap einreichen

☐  Schema.org Markup: WebApplication, SoftwareApplication

→ DONE-GATE: Landing Page live. Google Search Console bestätigt Sitemap. Seite ist indexierbar.

TAG 9–10  —  Content-Seiten (SEO-Pillar)

Fokus: Organischen Traffic aufbauen

Die Astro-Nische hat enormes Suchvolumen. Jedes Sternzeichen, jeder Aspekt, jede Kombination ist ein Keyword.

Content-Architektur:

Pillar Page: "Fusion Astrologie: Westliche Sternzeichen + Chinesisches BaZi" (Hauptseite, 2000+ Wörter)

Cluster-Seiten (12x): "Widder + [Bazi-Tier]: Deine Fusion-Persönlichkeit" (je 800–1200 Wörter)

Cluster-Seiten (12x): "[Sternzeichen] Horoskop 2026: Was dein Bazi-Profil dazu sagt"

Cluster-Seiten (5x): "[Element] in der Wuxing-Lehre: Bedeutung und Einfluss"

Tool-Seite: "Kostenloser Sternzeichen-Rechner mit Bazi" (CTA: → App)

Content-Produktion (mit KI):

Du nutzt Gemini bereits. Nutze es auch für Content. Aber: Jede Seite braucht unique Value — nicht generischen Astro-Text, sondern die Fusion-Perspektive, die nur Bazodiac bieten kann.

☐  Tag 9: Pillar Page + 6 Cluster-Seiten schreiben/generieren und polieren

☐  Tag 10: Restliche Cluster-Seiten + Tool-Seite + interne Verlinkung

☐  Jede Seite: H1 mit Keyword, Meta Description, interner Link zur App, CTA-Button

☐  Bilder: Zodiac Sigils aus dem Repo (Mystic Tech Zodiac Sigils Collection.jpeg) als Seitenbilder verwenden

→ DONE-GATE: Mindestens 15 Content-Seiten live. Alle mit Meta-Tags, interner Verlinkung, und CTA zur App.

TAG 11  —  AdSense-Optimierung + Analytics

Fokus: Messbar machen

Aufgaben:

☐  AdSense: Auto-Ads sind eingebunden (ca-pub-1712273263687132) — funktionieren sie? Testseite laden und prüfen

☐  AdSense: Manuelle Ad-Placements auf Content-Seiten (In-Article, After-Paragraph-3, Sidebar)

☐  Google Analytics Events definieren: signup, reading_started, reading_completed, upgrade_clicked, payment_completed, share_clicked

☐  Conversion-Funnel in GA4 einrichten: Visit → Signup → Reading → Upgrade → Payment

☐  Hotjar oder Microsoft Clarity einrichten (kostenlos) — sehen wo Nutzer abspringen

→ DONE-GATE: AdSense zeigt Ads auf Content-Seiten. GA4 trackt den kompletten Funnel. Du kannst messen.

PHASE 4: LAUNCH (Tag 12–14)

Ziel: Erste echte Nutzer. Erste echte Einnahmen. Flywheel starten.

TAG 12  —  Soft Launch

Fokus: Erste Nutzer

Aufgaben:

☐  Reddit: Post in r/astrology, r/bazi, r/ChineseAstrology, r/spirituality — "I built a tool that combines Western astrology with Chinese BaZi. Free to try."

☐  Product Hunt: Vorbereiten (Screenshots, Tagline, Description). Launch an Tag 13 oder 14.

☐  10 Leute aus deinem Netzwerk bitten, die App zu testen und Feedback zu geben

☐  Ersten LinkedIn-Post: "Ich habe in 3 Wochen eine App gebaut, die Western Astrology mit Chinese BaZi fusioniert. Hier ist was ich gelernt habe." (Build-in-Public)

☐  Astrologie-Facebook-Gruppen: App teilen (nicht spammy, sondern als "Hab was gebaut, würde Feedback lieben")

→ DONE-GATE: Mindestens 50 Signups am ersten Tag. Feedback gesammelt. Keine kritischen Bugs.

TAG 13  —  Iterate + Fix

Fokus: Feedback verarbeiten

Aufgaben:

☐  Feedback aus Tag 12 sammeln und priorisieren

☐  Top 3 Bugs/UX-Issues sofort fixen

☐  Wenn Conversion Free → Premium zu niedrig: Teaser-Bereich anpassen — mehr "Wow" in den Free-Teil, mehr "Das willst du sehen" im geblurrten Premium-Teil

☐  Product Hunt Launch (wenn vorbereitet)

☐  Zweiter LinkedIn-Post: Erster Nutzer-Feedback, Zahlen, Screenshot vom Dashboard

→ DONE-GATE: Kritische Bugs gefixt. Conversion-Pfad optimiert basierend auf echtem Nutzerverhalten.

TAG 14  —  System setzen

Fokus: Wiederholbar machen

Der wichtigste Tag. Hier entscheidet sich, ob Bazodiac ein 2-Wochen-Projekt bleibt oder ein laufendes Business wird.

Aufgaben:

☐  Wöchentliche Routine definieren: (a) 2 Content-Seiten pro Woche, (b) 1 LinkedIn-Post, (c) Metrics checken

☐  Monthly Review Kalender-Event setzen: Revenue, Traffic, Conversions, Top-Seiten

☐  Backlog priorisieren: Was kommt als nächstes? (Transit-Readings? Abo-Modell? Partner-Reading? App-Store?)

☐  Revenue-Dashboard bauen (Simple Google Sheet): Tag — Visits — Signups — Free Readings — Premium Sales — AdSense — Total

☐  Kill-Criteria definieren (siehe unten)

→ DONE-GATE: System läuft. Du weißt genau, was du jede Woche tust. Du kannst messen, ob es funktioniert.

KILL CRITERIA + NEXT STEPS

Wann funktioniert es?

•	Tag 30: >500 Unique Visitors, >100 Signups, >5 Premium Sales → Weitermachen + Content verdoppeln

•	Tag 60: >2.000 Visitors/Monat, >30 Premium Sales, >50€ AdSense → Das Modell trägt. Skalieren.

•	Tag 90: >5.000 Visitors/Monat, Premium + AdSense > 500€/Monat → Polster wächst. Schicht 3 (große Projekte) wird möglich.

Wann schwenkst du um?

•	Tag 30: <100 Visitors trotz Content + Launch → SEO-Strategie überprüfen. Andere Kanäle testen (TikTok, YouTube Shorts).

•	Tag 60: <10 Premium Sales → Pricing oder Free/Premium-Split ändern. Eventuell: komplett kostenlos + nur AdSense.

•	Tag 90: <200€/Monat gesamt → Ehrliche Frage: Ist die Nische groß genug? Pivot zu breiterem Astro-Tool oder andere App aus dem Portfolio vorziehen.

Die eine Sache, die du nicht vergessen darfst

Bazodiac hat etwas, das 99% der Astro-Apps nicht haben: Die Fusion von Western + Bazi + Wuxing. Das ist dein Moat. Wenn du das nicht klar kommunizierst — in der App, auf der Landing Page, in jedem Post — bist du eine weitere Horoskop-App. Wenn du es klar kommunizierst, bist du die einzige.

Nach den 14 Tagen: Roadmap

Monat 2:

•	Transit-Readings ("Was sagen die Sterne diese Woche für DICH?") → Abo-Modell

•	Partner-Reading ("Lade deinen Partner ein") → viraler Loop + höherer Preis

•	Content-Flywheel: 4–8 neue Seiten pro Monat, organischer Traffic wächst

Monat 3–6:

•	App Store (React Native oder PWA) — Mobile-First Audience

•	Newsletter: Wöchentliches Fusion-Horoskop per Email → Retention + Upsell

•	API als Produkt: Andere Astro-Apps können die BAFE/Fusion-API nutzen → B2B Revenue

•	Wenn Bazodiac stabil > 1.000€/Monat: Nächstes Projekt aus dem Portfolio starten

Dieser Plan hat genau einen Zweck: Bazodiac in 14 Tagen von 80% auf LIVE + REVENUE bringen. Nicht 100% perfekt. Nicht alle Features. Sondern: funktioniert, verdient Geld, läuft. Perfekt kommt danach. Ship kommt jetzt.